**МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № 0146300017619000002**

**на выполнение работ по внесению изменений в "Правила землепользования и застройки сельского поселения Кузьмино-Отвержский сельсовет Липецкого муниципального района Липецкой области"(карты (планы) границ территориальных зон)**

(ИКЗ: 193481300119948130100100050017111244 )

СМП/СОНО

02.07. 2019

Администрация сельского поселения Кузьмино-Отвержский сельсовет Липецкого муниципального района Липецкой области Российской Федерации, именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице главы администрации сельского поселения Кузьмино-Отвержский сельсовет Липецкого муниципального района Липецкой области Российской Федерации Коростелев Александр Иванович, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ООО «Проектный Центр» , именуемый в дальнейшем «Исполнитель», в лице Генерального директора Галкиной Натальи Валерьевны, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе далее именуемые «Стороны», с соблюдением требований Гражданского [кодекса](consultantplus://offline/main?base=LAW;n=112770;fld=134) Российской Федерации, Федерального [закона](consultantplus://offline/main?base=LAW;n=116659;fld=134) от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, по результатам электронного аукциона (протокол 0146300017619000002 -2 от 21.06.2019 извещение №0146300017619000002) заключили настоящий муниципальный контракт (далее – Контракт) о нижеследующем:

1. **Предмет Контракта**

1.1. По настоящему контракту Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательство выполнить в полном объеме, в соответствии с условиями настоящего Контракта и Технического задания (Приложение №1 к Контракту), работы по подготовке проекта внесения изменений в правила землепользования и застройки сельского поселения Кузьмино-Отвержский сельсовет Липецкого района Липецкой области Российской Федерации

(далее –работа).

1.2. Заказчик обязуется принять результаты выполненных работ и оплатить в соответствии с условиями, предусмотренными настоящим Контрактом.

**2.Цена Контракта и порядок расчетов**

2.1.Цена работ по настоящему Контракту составляет 345506,16 рублей (Триста сорок пять тысяч пятьсот шесть рублей 16 коп.), в т.ч. НДС 20 % - 0,00 руб.

2.2.Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Контрактом и (или) законодательством Российской Федерации.

2.3. Оплата по Контракту осуществляется в рублях Российской Федерации.

2.4.Цена Контракта должна быть указана с учетом всех расходов Исполнителя, связанных с оказанием услуг и всех расходов на перевозку, страхование, в том числе уплату налогов, пошлин, сборов, расходов по оплате стоимости сторонних организаций и третьих лиц, и других обязательных платежей, которые необходимо выплатить при исполнении Контракта.

Если Исполнитель имеет право на освобождение от уплаты НДС, то слово «НДС» заменяется словами «НДС не облагается (статья 149 Главы 21 Части II Налогового кодекса Российской Федерации)». (В случае заключения Контракта с физическим лицом, за исключением индивидуального предпринимателя и иного занимающегося частной практикой лица, в п. 2.1, настоящего Контракта дополнительно указывается: Цена по настоящему Контракту уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с оплатой настоящего Контракта).

2.5.Авансирование не предусмотрено. Оплата по настоящему Контракту производится Заказчиком в безналичной форме путем перечисления денежных средств на указанный в Контракте расчетный счет Исполнителя в следующем порядке: 100% цены Контракта – в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня подписания акта выполненных работ и предоставления документов для оплаты,

2.6. Датой оплаты считается дата списания денежных средств со счетов Заказчика.

2.7. Работа оплачивается Заказчиком в пределах лимитов бюджетных обязательств. Источник финансирования – бюджет сельского поселения Кузьмино-Отвержский сельсовет Липецкого района, средства областного бюджета

**3. Место, условия, сроки выполнения работ**

3.1. Срок выполнения работ: в течение 140 календарных дней с момента заключения Контракта.

3.2. Исполнитель имеет право выполнить свою работу досрочно, а Заказчик обязан принять и оплатить данную работу в установленном настоящим Контрактом и законом порядке.

3.3.Место выполнения работ: работы выполняются по месту нахождения Исполнителя. В случаях, когда работы невозможно выполнить удаленно – они выполняются на территории сельского поселения Кузьмино-Отвержский сельсовет.

3.4. Результат работ должен быть предоставлен по месту нахождения Заказчика: 398501, Липецкая область, Липецкий район, с. Кузьминские Отвержки, ул. Молодежная, д. 1

**4.Права и обязанности Сторон**

**4.1. Заказчик имеет право:**

4.1.1. Требовать от Исполнителя надлежащего исполнения обязательств в соответствии с условиями Контракта.

4.1.2. Требовать от Исполнителя представления надлежащим образом оформленных документов.

4.1.3. Запрашивать у Исполнителя информацию о ходе и состоянии исполнения обязательств Исполнителя по Контракту.

4.1.4. Проверять в любое время ход и качество выполняемой Исполнителем работы.

4.1.5. Направлять мотивированный отказ в подписании акта сдачи-приемки выполненных работ по результатам приемки результатов выполненных работ.

4.1.6. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

**4.2. Заказчик обязан:**

4.2.1. Принять и оплатить выполненные работы при отсутствии у него замечаний по качеству, объему, иному соответствию выполненных работ условиям Контракта.

4.2.2. До взыскания неустойки (штрафов, пеней) соблюдать претензионный порядок урегулирования спора (направлять Исполнителю претензию, содержащую требование об уплате сумм неустойки (штрафов, пеней), предусмотренных Контрактом за неисполнение (ненадлежащее исполнение) Исполнителем своих обязательств по Контракту).

**4.3. Исполнитель вправе:**

4.3.1. Требовать от Заказчика оплаты выполненных надлежащим образом работ.

4.3.2. Запрашивать у Заказчика разъяснения и уточнения относительно проведения работ в рамках Контракта.

4.3.3.Привлекать к выполнению работ третьих лиц. В случае привлечения третьих лиц Исполнитель несет перед Заказчиком ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств привлеченными им третьими лицами.

4.3.4. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

**4.4. Исполнитель обязан:**

4.4.1. Выполнить все работы в объеме и в сроки, предусмотренные Контрактом и приложениями к нему, и сдать результат выполненных работ Заказчику по акту сдачи-приемки выполненных работ.

4.4.2. По запросу Заказчика предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Контракта.

4.4.3. Не предоставлять другим лицам или не разглашать иным способом конфиденциальную информацию, полученную в результате исполнения обязательств по Контракту.

4.4.4. Использовать результаты выполненной работы только для предоставления их Заказчику, без права передачи их другим лицам

4.4.5. До взыскания неустойки (штрафов, пеней) соблюдать претензионный порядок урегулирования спора (направлять Заказчику претензию, содержащую требование об уплате сумм неустойки (штрафов, пеней), предусмотренных Контрактом за неисполнение (ненадлежащее исполнение) Заказчиком своих обязательств по Контракту).

**5. Порядок приемки результатов выполненных работ**

5.1. Заказчик осуществляет приемку результатов выполненных работ в течение 10 (Десяти) рабочих дней.

5.2. Исполнитель не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней должен письменно уведомить Заказчика о готовности к сдаче результата выполненных работ. Уведомление должно быть также направлено по электронной почте: [k-otvss@mail.ru](mailto:k-otvss@mail.ru) или по факсу: +74742766572.

5.3. Для проверки результатов выполненных работ в части соответствия условиям Контракта Заказчик проводит экспертизу. Экспертиза проводится Заказчиком своими силами или с привлечением экспертов, экспертных организаций.

Для проведения экспертизы результатов выполненных работ эксперты, экспертные организации имеют право запрашивать у Исполнителя дополнительные материалы, относящиеся к условиям исполнения Контракта. Срок представления Исполнителем дополнительных материалов составляет 3 (Три) рабочих дня с даты направления запроса. При нарушении Исполнителем срока представления дополнительных материалов срок приемки результатов выполненных работ, предусмотренный пунктом 5.1 Контракта, увеличивается на количество дней просрочки.

5.4. В случае обнаружения недостатков (по объему, качеству, иных недостатков) Заказчик извещает Исполнителя не позднее 3 (Трех) рабочих дней с даты обнаружения указанных недостатков. Извещение о выявленных недостатках с указанием сроков по устранению недостатков направляется Исполнителю телеграммой, почтой, электронной почтой, факсом либо нарочным.

5.5. Исполнитель в установленный в извещении срок обязан устранить все недостатки. Если Исполнитель в установленный срок не устранит недостатки, Заказчик вправе предъявить Исполнителю требования о взыскании штрафных санкций в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации.

5.6. Исполнитель обязан передать Заказчику вместе с выполненными работами документы, указанные в пункте 13 Технического задания (Приложение 1 к Контракту).

5.7. По окончании приемки результатов выполненных работ Заказчик в течение 1 (Одного) рабочего дня подписывает акт сдачи-приемки выполненных работ либо направляет мотивированный отказ от подписания акта сдачи-приемки выполненных работ. В случае обнаружения несоответствия результатов работ условиям Контракта акт сдачи-приемки выполненных работ не подписывается до устранения Исполнителем недостатков.

5.8. Датой исполнения Исполнителем обязанностей, предусмотренных пунктом 1.1 Контракта, считается дата подписания Заказчиком акта сдачи-приемки выполненных работ без замечаний.

5.9. Акт сдачи-приемки выполненных работ подписывается Сторонами в двух экземплярах, один из которых передается Исполнителю, а второй - Заказчику.

5.10. С момента передачи Заказчику полностью выполненной Работы, являющейся предметом настоящего Контракта, переданная документация становится собственностью Заказчика.

**6. Гарантийные обязательства**

6.1. Срок гарантии на результат выполненных работ составляет 24 (Двадцать четыре) месяца.

6.2. Гарантийный срок начинает течь со дня подписания Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ. Гарантия должна распространяться на весь объем работ.

6.3. Если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки, Исполнитель обязан устранить их за свой счет в срок, установленный Заказчиком в извещении. Извещение направляется Заказчиком в порядке и в сроки, предусмотренные пунктом 5.4 Контракта. При этом гарантийный срок продлевается на период, когда Заказчик не мог пользоваться результатом работ из-за обнаруженных в нем недостатков при условии, что Заказчик известил Исполнителя об этих недостатках.

6.4. Если Исполнитель в течение срока, указанного Заказчиком, не устранит выявленные недостатки, то Заказчик вправе, при сохранении своих прав по гарантии, устранить недостатки своими силами или силами третьих лиц. Все расходы Заказчика, связанные с устранением недостатков, оплачиваются Исполнителем в течение 10 (Десяти) рабочих дней со дня получения соответствующего требования Заказчика.

**7. Ответственность Сторон**

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Контракту Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Контрактом.

7.2. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в порядке, установленном Постановлением Правительства РФ от 30 августа 2017 г. N 1042 "Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. N 570 и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. N 1063"(далее – Правила):

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);

б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.

7.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Исполнитель вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

7.4. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

7.5. В случае просрочки исполнения поставщиком (исполнителем, подрядчиком) обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (исполнителем, подрядчиком) обязательств, предусмотренных контрактом, Заказчик направляет поставщику (исполнителю, подрядчику) требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени [ставки рефинансирования](garantf1://10080094.0/) Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

7.6. Размер штрафа устанавливается контрактом в виде фиксированной суммы, в том числе рассчитываемой как процент цены контракта, или в случае, если контрактом предусмотрены этапы исполнения контракта, как процент этапа исполнения контракта (далее - цена контракта (этапа).

7.7. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, которая составляет \_\_\_\_\_\_\_\_\_(\_\_\_\_\_\_) рубля, \_\_\_ коп., и определяется в следующем порядке (за исключением случаев, предусмотренных пунктами 6.4-6.8 настоящего контракта\*):

а) 10 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей;

б) 5 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 1 процент цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 0,5 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 100 млн. рублей до 500 млн. рублей (включительно);

д) 0,4 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 500 млн. рублей до 1 млрд. рублей (включительно).

е) 0,3 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 1 млрд. рублей до 2 млрд. рублей (включительно);

ж) 0,25 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 2 млрд. рублей до 5 млрд. рублей (включительно);

з) 0,2 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 5 млрд. рублей до 10 млрд. рублей (включительно);

и) 0,1 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) превышает 10 млрд. рублей.

7.8.\* За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, которая составляет \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_) рублей \_\_\_ коп., и определяется в следующем порядке:

а) 3 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей;

б) 2 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 10 млн. рублей (включительно);

в) 1 процент цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 10 млн. рублей до 20 млн. рублей (включительно).

7.9.\* За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»), предложившим наиболее высокую цену за право заключения контракта, размер штрафа рассчитывается в порядке, установленном настоящими Правилами, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, и устанавливается в виде фиксированной суммы, которая составляет \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) рубля, \_\_ коп., и определяется в следующем порядке:

а) 10 процентов начальной (максимальной) цены контракта в случае, если начальная (максимальная) цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 5 процентов начальной (максимальной) цены контракта в случае, если начальная (максимальная) цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 1 процент начальной (максимальной) цены контракта в случае, если начальная (максимальная) цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).

7.10.\* За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в контракте таких обязательств) в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.

7.11.\* За ненадлежащее исполнение подрядчиком обязательств по выполнению видов и объемов работ по строительству, реконструкции объектов капитального строительства, которые подрядчик обязан выполнить самостоятельно без привлечения других лиц к исполнению своих обязательств по контракту, размер штрафа устанавливается в размере 5 процентов стоимости указанных работ и составляет \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ руб. \_\_ коп.

7.12.\* В случае если в соответствии с частью 6 статьи 30 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» контрактом предусмотрено условие о гражданско-правовой ответственности поставщиков (подрядчиков, исполнителей) за неисполнение условия о привлечении к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в виде штрафа, штраф устанавливается в размере 5 процентов объема такого привлечения, установленного контрактом, и составляет \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ руб. \_\_ коп.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\* при отсутствии соответствующего случая, отмеченные пункты не применяются, сумма штрафа не указывается

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

7.13. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

7.14. В случае если Заказчик понес убытки вследствие ненадлежащего исполнения Поставщиком своих обязательств по настоящему контракту, Поставщик обязан возместить такие убытки Заказчику независимо от уплаты неустойки.

7.15. Уплата неустойки и возмещение убытков, связанных с ненадлежащим исполнением Сторонами своих обязательств по настоящему контракту, не освобождают нарушившую условия контракта Сторону от исполнения взятых на себя обязательств.

7.16. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

**8. Основания изменения и расторжения контракта**

8.1. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении не допускается, за исключением случаев:

а) снижение цены Контракта без изменения предусмотренного Контрактом объема выполняемой работы и иных условий Контракта;

б) если по предложению Заказчика увеличивается предусмотренный Контрактом объем работ не более чем на десять процентов или уменьшается предусмотренный Контрактом объем выполняемых работ не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены Контракта пропорционально дополнительному объему работ исходя из установленной в Контракте цены единицы работы, но не более чем на десять процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренного Контрактом объема работ стороны Контракта обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы работы;

в) в случаях, предусмотренных [пунктом 6 статьи 161](consultantplus://offline/ref=8E23B466CE96EB6E566E6C8ED35B780FF18F5210C0C755958B337C51FFC5EA8769B64467C4742COBI) Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до государственного или муниципального заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. При этом Заказчик в ходе исполнения контракта [обеспечивает согласование](consultantplus://offline/ref=8E23B466CE96EB6E566E6C8ED35B780FF1835310C6C355958B337C51FFC5EA8769B64465C573C24827OCI) новых условий контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения контракта и (или) количества товара, объема работы или услуги, предусмотренных контрактом.

8.2. Все изменения к настоящему Контракту считаются действительными, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон.

8.3. Настоящий Контракт предусматривает возможность одностороннего отказа от его исполнения в соответствии с положениями частей 8 – 26 статьи 95 Федерального закона № 44-ФЗ.

8.4. Расторжение Контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством и положениями частей 8 – 26 статьи 95 Федерального закона № 44-ФЗ.

8.5. Во всех случаях, в связи с которыми может иметь место приостановка работ или расторжение Контракта, Стороны должны стремиться путем переговоров найти решения возникающих проблем.

8.6. Любые изменения к настоящему контракту, не противоречащие действующему законодательству РФ, оформляются дополнительными соглашениями Сторон, подписанными обеими сторонами Контракта и подлежат регистрации в реестре контрактов.

**9. Обстоятельства непреодолимой силы**

9.1.Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло по вине другой Стороны или вследствие непреодолимой силы, а именно чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств: стихийных природных явлений (землетрясений, наводнений, пожаров и т.д.), действий объективных внешних факторов (военных действий, актов органов государственной власти и управления и т.п.), подтвержденных в установленном законодательством порядке, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по Контракту, которые возникли после заключения Контракта, на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Стороной своих обязательств, а также которые Сторона была не в состоянии предвидеть и предотвратить.

9.2. Сторона, оказавшаяся не в состоянии выполнить свои обязательства по настоящему Контракту, обязана незамедлительно уведомить другую Сторону о наступлении или прекращении действия обязательств, препятствующих выполнению этих обязательств.

9.3. Уведомление направляется заказным письмом с уведомлением по адресу, указанному в Контракте.

**10. Обеспечение исполнения Контракта**

10.1. В соответствии с ч. 3 ст. 96 Федерального закона № 44-ФЗ в обеспечение исполнения Контракта Исполнитель предоставляет Заказчику банковскую гарантию, выданную банком и соответствующую требованиям ст. 45 Федерального закона № 44-ФЗ, или вносит денежные средства на счет Заказчика, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику. Способ обеспечения исполнения Контракта определяется Исполнителем самостоятельно. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Контракта не менее чем на один месяц. Банковское сопровождение контракта не предусмотрено.

10.2. В качестве обеспечения исполнения Контракта принимается банковская гарантия, выданная банком, включенным в предусмотренный ст. 74.1 Налогового кодекса Российской Федерации перечень банков, отвечающих установленным требованиям для принятия банковских гарантий в целях налогообложения.

10.3. Банковская гарантия должна быть безотзывной и должна содержать:

1) сумму банковской гарантии, подлежащую уплате гарантом Заказчику в случае ненадлежащего исполнения обязательств принципалом в соответствии со ст. 96 Федерального закона № 44-ФЗ;

2) обязательства принципала, надлежащее исполнение которых обеспечивается банковской гарантией;

3) обязанность гаранта уплатить Заказчику неустойку в размере 0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый день просрочки;

4) условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по банковской гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику;

5) срок действия банковской гарантии, превышающий срок действия Контракта не менее чем на один месяц;

6) отлагательное условие, предусматривающее заключение договора предоставления банковской гарантии по обязательствам принципала, возникшим из Контракта при его заключении, в случае предоставления банковской гарантии в качестве обеспечения исполнения Контракта;

7) установленный Правительством Российской Федерации перечень документов, предоставляемых Заказчиком банку одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии.

8) условие о праве Заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней не исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии.

10.4. Заказчик рассматривает поступившую в качестве обеспечения исполнения Контракта банковскую гарантию в соответствии со ст. 45 Федерального закона № 44-ФЗ.

10.5. В случае отказа в принятии банковской гарантии Заказчик в срок, не превышающий трех рабочих дней с даты ее поступления, информирует в письменной форме или в форме электронного документа об этом лицо, предоставившее банковскую гарантию, с указанием причин, послуживших основанием для отказа.

10.6. Размер обеспечения исполнения обязательств Контракта составляет 10% от начальной (максимальной) цены Контракта и составляет 72 878,90 руб.

В случае, если предложенная в заявке победителя закупки цена снижена на двадцать пять и более процентов по отношению к начальной (максимальной) цене Контракта, победитель закупки предоставляет обеспечение исполнения Контракта с учетом требований ст. 37 Федерального закона № 44-ФЗ.

10.7. Денежные средства, вносимые в качестве обеспечения исполнения Контракта (если такая форма обеспечения исполнения Контракта применяется Поставщиком), должны быть перечислены в размере, установленном в пункте 10.6 Контракта, по следующим реквизитам:

УФК по Липецкой области (Администрация сельского поселения Кузьмино-Отвержский сельсовет Липецкого муниципального района Липецкой области Российской Федерации л/с 05463004030)

ИНН 4813001199

КПП 48130101

Р/С 40302810145253000057 В ОТДЕЛЕНИЕ ЛИПЕЦК Г. ЛИПЕЦК

БИК 044206001

ОКТМО 4260440 (указать в назначении платежа). Назначение платежа: проект изменений в правила землепользования и застройки.

10.8. Денежные средства, внесенные Исполнителем в качестве обеспечения исполнения Контракта (если такая форма обеспечения исполнения Контракта применяется Исполнителем) возвращаются Заказчиком в течение 5 (пяти) рабочих дней после подписания Заказчиком акта сдачи - приемки выполненных работ

10.9. Настоящий раздел Контракта об обеспечении исполнения Контракта не применяется в случае, заключения Контракта с участником закупки, который является государственным или муниципальным казенным учреждением.

**11. Порядок урегулирования споров**

11.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в связи с выполнением обязательств по настоящему Контракту, Стороны будут стремиться разрешать путем переговоров.

11.2. Претензия в письменной форме направляется Стороне, допустившей нарушение условий Контракта. В претензии указываются допущенные нарушения со ссылкой на соответствующие положения Контракта или его приложений, стоимостная оценка ответственности (неустойки), а также действия, которые должны быть произведены для устранения нарушений.

11.3. Срок рассмотрения писем, уведомлений или претензий не может превышать 10 (десять) календарных дней со дня их получения, если настоящим Контрактом не предусмотрены иные сроки рассмотрения.

11.4. В случае если указанные споры и разногласия не могут быть разрешены путем переговоров, они подлежат разрешению в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, в Арбитражном суде Липецкой области.

**12. Прочие условия**

12.1. Настоящий Контракт вступает в силу с даты заключения Контракта Сторонами и действует 140 дней, а по неисполненным обязательствам - до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Контракту.

12.2. При исполнении Контракта не допускается перемена Исполнителя, за исключением случаев, если новый Исполнитель, является правопреемником Исполнителя по такому Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

12.3. При изменении у одной из Сторон местонахождения, наименования, банковских и других реквизитов она обязана в течение 10 (десяти) дней письменно известить об этом другую Сторону. В письме необходимо указать, что оно является неотъемлемой частью настоящего Контракта.

12.4. В части отношений между Сторонами, неурегулированной положениями настоящего Контракта, применяется действующее законодательство Российской Федерации.

12.5. Неотъемлемыми частями Контракта являются:

12.5.1. Техническое задание (Приложение № 1);

12.5.2. Акт сдачи приемки выполненных работ

**13. Адреса, реквизиты и подписи Сторон:**

|  |  |
| --- | --- |
| ЗАКАЗЧИК: | ИСПОЛНИТЕЛЬ: |
| Администрация сельского поселения Кузьмино-Отвержский сельсовет Липецкого муниципального района Липецкой области Российской Федерации  Место нахождения: 398501, Липецкая обл., Липецкий р-н, с. Кузьминские Отвержки,  ул. Молодежная, 1  ИНН/КПП: 4813001199/ 481301001  Наименование банка: Отделение Липецк, г. Липецк  Расчетный счет: 40204810145250000815  (л/сч 02463004030)  БИК 044206001  ОГРН 1024800689869  Глава администрации сельского поселения Кузьмино-Отвержский сельсовет Липецкого муниципального района Липецкой области Российской федерации  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/А.И.Коростелев./ | Общество с ограниченной ответственностью «Проектный центр»  426068, РФ, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Архитектора П.П. Берша, 29-83;  426009, РФ, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Ухтомского, строение 26, офис  1840080317/184001001  р/с40702810468000016749  тел.8(912)463-2021  ОГРН 1181832013175  Генеральный директор  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Н.В. Галкина/ |

Приложение №1 к контракту

от « 02» 07 2019г.

№ 0146300017619000002

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

**на выполнение работ по внесению изменений в "Правила землепользования и застройки сельского поселения Кузьмино-Отвержский сельсовет Липецкого муниципального района Липецкой области"(карты (планы) границ территориальных зон)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Полное наименование работ | Работы по внесению изменений в "Правила землепользования и застройки сельского поселения Кузьмино-Отвержский сельсовет Липецкого муниципального района Липецкой области"(карты (планы) границ территориальных зон) |
|  | Основание для разработки градостроительной документации | Постановление главы администрации сельского поселения Кузьмино-Отвержский сельсовет от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ «О разработке проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки сельского поселения Кузьмино-Отвержский сельсовет» |
|  | Источник финансирования работ | Бюджет сельского поселения Кузьмино-Отвержский сельсовет, бюджет Липецкой области |
|  | Заказчик | Администрация сельского поселения Кузьмино-Отвержский сельсовет Липецкого муниципального района Липецкой области Российской Федерации |
|  | Разработчик градостроительной документации (далее -Исполнитель) | Определяется по результатам электронного аукциона в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» |
|  | Цели и задачи работы | Обеспечение прав и законных интересов физических и юридических лиц, в том числе правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства.  Создание условий для привлечения инвестиций, в том числе путем предоставления возможности выбора наиболее эффективных видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства.  Определение территорий перспективного жилищного строительства (в том числе доступного жилья эконом-класса, а также индивидуальной жилой застройки в целях обеспечения льготных категорий граждан).  Уточнение границ зон с особыми условиями использования территорий.  Приведение в единообразие наименования, состава и обозначения территориальных зон.  Приведение положений Правил землепользования и застройки в соответствие с генеральным планом сельского поселения Кузьмино-Отвержский сельсовет Липецкого муниципального района Липецкой области Российской Федерации и с классификатором видов разрешенного использования земельных участков, утвержденным приказом Минэкономразвития России от 01.09.2014 № 540 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков».  Установление применительно к каждой территориальной зоне основных видов разрешенного использования, условно разрешенных видов использования и вспомогательных видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства в соответствии с классификатором видов разрешенного использования земельных участков».  Установление предельных (минимальных и (или) максимальных) размеров земельных участков и предельных параметров применительно ко всем видам разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства с учетом специфики вида территориальной зоны, в соответствии с нормативами и стандартами, установленными уполномоченными органами в целях обеспечения безопасности жизнедеятельности и здоровья людей, надежности и пожарной безопасности зданий и сооружений, охраны окружающей среды, объектов культурного наследия, иными обязательными требованиями. Установление предельных параметров застройки.  Анализ поступивших предложений от физических и юридических лиц по внесению изменений в Правила землепользования и застройки сельского поселения Кузьмино-Отвержский сельсовет.  Подготовка сведений о местоположении границ территориальных зон, содержащих графическое описание местоположения границ территориальных зон, перечень координат характерных точек этих границ в системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости. |
|  | Основные этапы выполнения работ | I этап: Подготовка проекта внесения изменений в правила землепользования и застройки.  II этап: Проведение публичных слушаний.  Формирование сведений о местоположении границ территориальных зон.  III этап: Подача сведений о границах территориальных зон в Единый государственный реестр недвижимости. |
|  | Нормативная и правовая база | Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ;  Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ;  Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ;  Лесной кодекс Российской Федерации от 04.12.2006 № 200-ФЗ;  Воздушный кодекс Российской Федерации от 19.03.1997 № 60-ФЗ;  Федеральный закон от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации»;  Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;  Федеральный закон от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»;  Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;  Федеральный закон от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях»;  Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;  Постановление правительства РФ от 12.04.2012 № 289 «О федеральной государственной информационной системе территориального планирования»;  Приказ Минэкономразвития России от 9.01. 2018 г. № 10 «Об утверждении Требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения и о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 7.12.2016 г. № 793»;  Постановление Правительства РФ от 31.12.2015 N 1532 «Об утверждении Правил предоставления документов, направляемых или предоставляемых в соответствии с частями 1, 3 - 13, 15 статьи 32 Федерального закона «О государственной регистрации недвижимости» в федеральный орган исполнительной власти (его территориальные органы), уполномоченный Правительством Российской Федерации на осуществление государственного кадастрового учета, государственной регистрации прав, ведение Единого государственного реестра недвижимости и предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости».  Приказ Минэкономразвития России от 03.06.2011 N 267 «Об утверждении порядка описания местоположения границ объектов землеустройства».  Приказ Минэкономразвития России от 01.09.2014 № 540 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков».  СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89\*;  СП 44.1330.2011 «Административные и бытовые здания»;  СП 54.13330.2011 «Здания жилые многоквартирные»;  СП 118.13330.2012 «Общественные здания и сооружения»;  СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;  СНиП 11-04.2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации»;  Местные нормативы градостроительного проектирования Липецкого муниципального района;  Местные нормативы градостроительного проектирования сельского поселения Кузьмино-Отвержский сельсовет. |
|  | Описание проектируемой территории с указанием ее наименования и основных характеристик | Границы проектируемой территории определяются границами муниципального образования сельского поселения Кузьмино-Отвержский сельсовет Липецкого муниципального района Липецкой области Российской Федерации в соответствии с Законом Липецкой области от 23.09.2004 № 126-ОЗ «Об установлении границ муниципальных образований Липецкой области». |
|  | Состав, исполнители, порядок предоставления исходной информации | 10.1. Исходные данные, предоставляемые Заказчиком, включают в себя:  10.1.1. Нормативные правовые акты по вопросам регулирования градостроительной деятельности, землепользования, охраны природных ресурсов, памятников истории и культуры и другую информацию, необходимую для выполнения работы;  10.1.2 Картографическую информацию, в том числе:  цифровую картографическую информацию в формате MapInfo (\*.tab), AutoCAD (\*.dwg);  10.1.3 Местные нормативы градостроительного проектирования;  10.1.4 Материалы генерального плана;  10.1.5. Действующие правила землепользования и застройки;  10.1.6. Принятые проекты планировки территории (в электронном виде);  10.2. Сбор дополнительных исходных данных осуществляется Исполнителем при содействии Заказчика. Исполнитель перед началом выполнения работ предоставляет Заказчику перечень дополнительных необходимых исходных данных, сбор которых осуществляется при содействии Заказчика.  10.2.1.  Состав собираемой исходной информации для выполнения работы согласовывается с Заказчиком. |
|  | Сроки выполнения работ | Общий срок выполнения работ составляет не более 140 дней. |
|  | Основные требования к содержанию и форме представляемых материалов | Проект внесения изменений в правила землепользования и застройки сельского поселения Кузьмино-Отвержский сельсовет Липецкого муниципального района Липецкой области Российской Федерации выполняется в форме разработки новой редакции.  **Первый этап:**  1. Подготовка карты градостроительного зонирования.  Выполняется сбор, обработка и систематизация исходных данных для разработки проекта ПЗЗ, а также разработка проекта карты градостроительного зонирования.  На карте градостроительного зонирования устанавливаются границы территориальных зон. Границы территориальных зон должны отвечать требованию принадлежности каждого земельного участка только к одной территориальной зоне.  В случае если устанавливаемые проектом ПЗЗ границы территориальных зон пересекают границы земельных участков, предоставленных гражданам или юридическим лицам, в связи с наличием в государственном кадастре недвижимости ошибочных сведений о таких земельных участках или невозможностью принятия иного проектного решения, такое пересечение допускается при условии согласования с Заказчиком и подготовки Исполнителем заключения, обосновывающего квалификацию соответствующих сведений как ошибочных или невозможность принятия иного проектного решения.  Границы территориальных зон устанавливаются с учетом:  - сведений, полученных из Единого государственного реестра недвижимости;  - возможности сочетания в пределах одной территориальной зоны различных видов существующего и планируемого использования земельных участков;  - функциональных зон и параметров их планируемого развития, установленных в проекте генерального плана;  - сложившейся планировки территории и существующего землепользования;  - планируемых изменений границ земель различных категорий;  - предотвращения возможности причинения вреда объектам капитального строительства, расположенным на смежных земельных участках.  Границы территориальных зон могут устанавливаться по:  - красным линиям;  - границам земельных участков;  - границе населенного пункта;  - границе муниципального образования;  - естественным границам природных объектов.  На карте градостроительного зонирования отображаются территории, в границах которых предусматривается осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории;  На карте градостроительного зонирования в обязательном порядке отображаются границы населенных пунктов, входящих в состав поселения, границы зон с особыми условиями использования территорий, границы территорий объектов культурного наследия. Границы указанных зон могут отображаться на отдельных картах.  Границы зон с особыми условиями использования территорий, границы территорий объектов культурного наследия, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации, могут не совпадать с границами территориальных зон.  2. Подготовка проекта градостроительного регламента.  В градостроительном регламенте в отношении земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных в пределах соответствующей территориальной зоны, указываются:  - виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства в соответствии с классификатором видов разрешенного использования земельных участков, утвержденным приказом Минэкономразвития России от 01.09.2014 № 540 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков» (в действующей редакции);  - предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства;  - ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации.  Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства могут включать в себя:  - предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь;  - минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений;  - предельное количество этажей или предельную высоту зданий, строений, сооружений;  - максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка;  - иные показатели.  В градостроительных регламентах дополнительно указать расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов для населения в случае, если в границах территориальной зоны, применительно к которой устанавливается градостроительный регламент, предусматривается осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории.  Градостроительные регламенты устанавливаются с учетом:  - фактического использования земельных участков и объектов капитального строительства в границах территориальной зоны;  - возможности сочетания в пределах одной территориальной зоны различных видов существующего и планируемого использования земельных участков и объектов капитального строительства;  - функциональных зон и характеристик их планируемого развития, определенных документами территориального планирования муниципальных образований;  - видов территориальных зон;  требований охраны объектов культурного наследия, а также особо охраняемых природных территорий, иных природных объектов.  3. Подготовка проекта внесения изменений в порядок применения правил землепользования и застройки и внесения в них изменений.  Порядок применения Правил землепользования и застройки и внесения в них изменений должен включать в себя положения:  - о регулировании землепользования и застройки органами местного самоуправления;  - об изменении видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства физическими и юридическими лицами;  - о подготовке документации по планировке территории органами местного самоуправления;  - о проведении публичных слушаний по вопросам землепользования и застройки;  - о внесении изменений в правила землепользования и застройки;  - о регулировании иных вопросов землепользования и застройки.  Подготовка материалов для презентации проекта Правил землепользования и застройки на публичных слушаниях.  **Второй этап.**  Проведение публичных слушаний.  1.Осуществляется подготовка демонстрационных материалов для публичных слушаний, отражающий все основные положения проекта. При необходимости, дорабатывается проект после проведения процедуры публичных слушаний, согласно протокола комиссии по проведению публичных слушаний.  **Третий этап:**  Формирование сведений о местоположении границ территориальных зон. Подача сведений о границах территориальных зон в Единый государственный реестр недвижимости.  1.После принятия решения представительным органом местного самоуправления об утверждении проекта внесения изменений в правила землепользования и застройки сельского поселения Исполнителем формируется выписка из правил землепользования и застройки поселения в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 18.08.2008 года № 618 «Об информационном взаимодействии при ведении государственного кадастра недвижимости» для направления в орган кадастрового учета в формате ХML – документа.  2.Сведения должны содержать графическое описание местоположения границ территориальных зон, перечень координат характерных точек этих границ в системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости. Требования к точности определения координат характерных точек границ территориальных зон, формы графического и текстового описания местоположения границ территориальных зон, формату электронного документа, содержащего указанные сведения, должны соответствовать требованиям, установленным федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере ведения Единого государственного реестра недвижимости |
| 1. 12. | Основные требования к форме представляемых материалов | 1. По результатам выполнения и утверждения каждого раздела работы Исполнитель передает Заказчику выполненную работу на бумажных носителях (в 3 экз.), на электронных носителях (в 3 экз.).  Материалы на бумажных носителях, должны быть прошиты, листы пронумерованы и заверены подписью ответственного исполнителя.  2. Требования к форме представляемых графических материалов  Электронные версии графических материалов предоставляются на DVD или CD диске в графическом формате растрового изображения –AdobeReader (\*.pdf) и графическом формате векторного изображенияAutoCadв установленной в соответствии с действующим законодательством системе координат МСК-48, зона 3–(\*.dwg)  Графические материалы на бумажных носителях предоставляются в форматах, обеспечивающих наглядность карты в выбранном масштабе.  3. Требования к форме представляемых текстовых материалов  Электронные версии текстовых материалов предоставляются на DVD или CD диске;  предоставляемый электронный текстовый формат MS Word- \*.doc, \*.docx, шрифтом TimesNewRoman размером шрифта 14pt на листах бумаги формата А3, А4.  4.  Требования к оформлению материалов для презентации проекта ПЗЗ на публичных слушаниях.  Материалы проекта ПЗЗ для проведения публичных слушаний передаются в виде презентации в электронном видеAdobeReader (\*.pdf).  5.Требования к форме представляемыхXML-документов.  Электронные версии XML-документов предоставляются на DVD или CD диске в формате XML-схемы; |
|  | Требования к гарантии на результат выполненных работ | 1. Срок гарантии на результат выполненных работ составляет 24 (двадцать четыре) месяца.  2. Гарантийный срок начинает течь с момента подписания сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ. Гарантия распространяется на весь объем работ. |

|  |  |
| --- | --- |
| ЗАКАЗЧИК: | ИСПОЛНИТЕЛЬ: |

Глава Генеральный директор

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_А.И. Коростелев \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Н.В. Галкина

Приложение 2

к муниципальному контракту

от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2019 г.

№ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Форма акта СДАЧИ-ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ**

|  |
| --- |
| УТВЕРЖДАЮ  Глава администрации сельского поселения  Кузьмино-Отвержский сельсовет  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.И.Коростелев  от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_ 2019 г.    Комиссия, созданная распоряжением администрации сельского поселения Кузьмино-Отвержский сельсовет от «22» 06 2017г. № 49/1-р, в составе:  Председатель рабочей комиссии: Коростелев А.И.,  Члены комиссии:  Пешкин А.Н ., заместитель главы администрации  Ненахова Е.А.., старший бухгалтер  Пастухова Н.Ю., старший инспектор  Горяйнова Ю.Е. старший инспектор  и представитель Исполнителя \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ , действующий на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ во исполнение условий муниципального контракта на выполнение работ по внесению изменений в "Правила землепользования и застройки сельского поселения Кузьмино-Отвержский сельсовет Липецкого муниципального района Липецкой области"(карты (планы) границ территориальных зон)провела приемку выполненных работ и установила:  1. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.  2. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.  3. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.  4. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.  На основании осмотра предъявленного к приемке выполненных работ и установления соответствия Акта приемки-сдачи товара требованиям муниципального контракта комиссия установила, что  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.  **Заключение комиссии:**  1) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.  Председатель комиссии: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.  Члены комиссии: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.  Представитель Исполнителя: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_. |
|  |

**СОГЛАСОВАНО:**

**Заказчик: Исполнитель:**

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
|  |  |